Решение  Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22 октября 2012 года № 10/17

Об исполнении городской целевой программы «Развитие системы дошкольного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2012 годы»

В соответствии со статьёй 19 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Баязитова С.Б. «Об исполнении городской целевой программы «Развитие системы дошкольного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2012 годы», Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан отмечает следующее:

За период реализации программы количество дошкольных образовательных учреждений увеличилось с 227 до 242. На сегодня в городе работают: 226 муниципальных детских садов и 3 начальные школы-детские сады, 5 ведомственных детских садов, 8 негосударственных детских садов, которые посещают в общей сложности более 45 тысяч детей.

Кроме этого услугу по присмотру и уходу за детьми в 39 учреждениях для детей дошкольного возраста предоставляют индивидуальные  предприниматели, работающие без лицензии на образовательную деятельность, в том числе 13 – с полным днем пребывания детей,                     26 – кратковременного  пребывания (развивающие группы).

Общий охват дошкольным образованием по городу в 2012 году составляет – 71%, по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 2%.   Охват дошкольным образованием детей с 3-х до 7-ми лет составляет – 90%, с 5-ти до 7-ми лет – 91,4%.

За время реализации Программы построены 7 новых детских садов, до конца текущего года планируется завершить строительство ещё 3-х, возвращены в сеть здания 8 бывших детских садов, в 3-х зданиях идут ремонтные работы.

В рамках выполнения городской целевой программы проводятся: реорганизация начальных школ-детских садов, рационализация помещений действующих детских садов, развитие новых форм организации дошкольного образования - группы семейного воспитания, группы кратковременного пребывания детей, выплата компенсации семьям, имеющим детей от 1,5 до    3 лет, оказание дополнительных образовательных услуг детям-инвалидам.

Главной задачей системы дошкольного образования города является создание условий для повышения качества дошкольного образования.

В городе работает 21 экспериментальная площадка, в том числе,            8 городских и 13 республиканских.

Преобразования в городской системе дошкольного образования предъявляют высокий уровень требований к работникам дошкольных учреждений. В системе дошкольного образования занято более 9 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч – педагогические  работники.

В кадровом потенциале дошкольного образования наблюдается тенденция к качественному росту, общая доля специалистов с высшим образованием в педагогическом составе кадров составляет 49%,                            в 2010 году – 46%.

Большое значение имеет информирование населения города об изменениях, происходящих в системе дошкольного образования.

На информационном портале Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан имеется отдельный раздел, отражающий состояние дошкольного образования города. На портале представлена информация:

- о сети дошкольных образовательных учреждений по районам города;  - о проводимых мероприятиях;

- фотогалерея различных конкурсов.

С сентября 2011 года родители имеют возможность проводить постановку в очередь на получение места в детском саду через Интернет, без посещения отделов образования. Информация о работе дошкольных образовательных учреждений размещается в средствах массовой информации.

В проект бюджета на 2013-2015 годы по отрасли «Образование» включена подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан  на 2013-2015 годы».

Заслушав и обсудив информацию об исполнении городской целевой программы «Развитие системы дошкольного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2012 годы», Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации городского округа город  Уфа Республики Башкортостан Баязитова С. Б. «Об исполнении городской целевой программы «Развитие системы дошкольного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2012 годы».

2. Городскую целевую программу «Развитие системы дошкольного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2012 годы»  считать выполненной и снять с контроля.

Председатель Совета

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан						 Е. Семивеличенко