«7. Система программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  | всего за три года |  |  |  |  |
| - Организационно-управленческие мероприятия по реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов главы Администрации ГО г. Уфа РБ по обеспечению: - дотационным питанием учащихся общеобразовательных учреждений | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 1.2. | Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей | 2009-2011 | 8,1 | 8,9 |  |  |  | 11,5 |  |  | 28,5 |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ; ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа | Бюджет Республики Башкортостан |
| 1.3. | Обеспечение дотационным питанием учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с ежегодно принимаемым постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан: общеобразовательные учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2009-2011 | 4,0 | 12,7 |  |  |  | 14,6 |  |  | 31,3 |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ; ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 1.4. | Компенсационные выплаты на удорожание стоимости питания в день на одного учащегося в течение учебного года: общеобразовательные учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2009-2011 | 15,2 | 29,6 |  |  |  | 25,1 |  |  | 69,9 |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ; ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 1.5. | Организация работы столовых и буфетов в общеобразовательных учреждениях по субботним дням. | 2009-2011 | 10,0 | 17,8 |  |  |  | - |  |  | 27,8 |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 1.6. | Обеспечение бесплатным молоком учащихся 1-4 классов | 2009-2011 | Финансируется в соответствии с решением Совета ГО г. Уфа от 17.05.2007г. № 24/21 «О системе по внедрению инновационных технологий в сфере школьного питания в виде дополнительного бесплатного обеспечения школьников молоком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 1.7. | Повышение процента охвата горячим питанием обучающихся старших классов с учетом льготной категории обучающихся и получающих питание за родительские средства через дополнительно открываемые фито-, диет-бары, мини-кафе, мини-линии раздачи и т.п. | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа |  |
| 1.8. | Проведение в образовательных учреждениях дней «Сладкоежки», дней национальной кухни, витаминных дней с расширенным ассортиментом натуральных овощей, фруктов, соков, витаминизированной молочной продукции. | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 1.9. | Изучение организации питания обучающихся в образовательных учреждениях путем проведения опросов, анкетирования и т.п. в целях корректировки рациона питания учащихся. | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 1.10. | В целях повышения структурной и функциональной эффективности деятельности муниципальных предприятий, занимающихся организацией питания в образовательных учреждениях, создание МУП «Центр школьного и детского питания» путем объединения КШДП Калининского, Кировского, Октябрьского и Советского районов и ТЗП «Южное» с выделением оборотных средств. | 2009 | 25,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 25,0 |  | Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление потребительского рынка, Управление экономики Администрации ГО г. Уфа РБ | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
|  | Итого |  | 62,3 |  |  | 69,0 |  | 51,2 |  |  |  |  | 182,5 |  |  |
| - Развитие материально-технической базы предприятий школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений: | 2009-2011 | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Управление капитального строительства, Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа; Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласованию) | Бюджет ГО г. Уфа РБ, бюджет РБ |
|  | - разработка программы (аудит) и подготовка проектов капитального ремонта школьных столовых: Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа РБ |  | 3,9 | 3,0 |  |  |  | 0,3 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
|  | - капитальный и (или) текущий ремонт школьных столовых: Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа РБ |  | 61,4 | 30,0 |  |  |  | 24,7 |  |  | 116,1 |  |  |  |  |
|  | - приобретение торгово-технологического оборудования, вентиляционного оборудования, мебели для школьных столовых и инвентаря: Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа РБ |  | 7,9 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 37,9 |  |  |  |  |
|  | - ремонт торгово-технологического оборудования |  | - | 0,6 |  |  |  | - |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция площадей одного из действующих КШДП с целью размещения МУП «Центр школьного и детского питания» |  | 2,0 | - |  |  |  | - |  |  | 2,0 |  |  | Управление капитального строительства, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 2.3. | Реорганизация и переоборудование существующих КШДП: | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Управление капитального строительства, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа | Бюджет ГО г. Уфа РБ / Собственные средства предприятий |
|  | - проведение капитального и текущего ремонта зданий; | 2009-2011 | 2,0/ 0,6 | 2,0/ 0,7 |  |  |  | -/ 0,7 |  |  | 4,0/ 2,0 |  |  |  |  |
|  | - приобретение торгово-технологического оборудования для подготовки полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции для столовых общеобразовательных школ | 2009-2011 | 4,0 | 9,0 |  |  |  | - |  |  | 13,0 |  |  |  |  |
|  | - создание школьно-базовых столовых и оснащение их необходимым оборудованием с целью обеспечения полуфабрикатами доготовочных столовых по микрорайонам города. | 2009-2010 | 4,0 | - |  |  |  | - |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение и установка питьевых фонтанчиков в общеобразовательные учреждения | 2009-2011 | - | 3,0 |  |  |  | - |  |  | 3,0 |  |  | Управление капитального строительства, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ; ТФУ МФ РБ на территории г. Уфа | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 2.5. | Приобретение специализированного автотранспорта в МУП «Центр школьного и детского питания» для транспортировки продуктов питания и готовой продукции во все общеобразовательные учреждения | 2009-2011 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | - |  |  | 4,0 |  |  | Управление образования, Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа РБ | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 2.6. | Контроль за вводом школьных столовых при школах-новостройках | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласованию) |  |
| 2.7. | Внедрение в пользование при организации питания обучающихся кухонной посуды и столовых приборов из нержавеющей стали. | 2009-2011 | - | 2,0 |  |  |  | - |  |  | 2,0 |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 2.8. | Внедрение компьютерных систем на предприятиях, занимающихся организацией школьного питания, по бухгалтерском учету и ведению технико-технологической документации. | 2009-2011 | - | 0,5 |  |  |  | - |  |  | 0,5 |  |  | МУП «Центр школьного и детского питания» | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
|  | Итого |  | 87,2/ 0,6 | 67,1/ 0,7 |  |  |  | 40,0/ 0,7 |  |  | 194,3/ 2,0 |  |  |  |  |
| - Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг за состоянием здоровья обучающихся, обеспеченностью их необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании. | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения, Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 3.2. | Разработка и согласование с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан примерных вариантов меню, сбалансированных по энергетическим затратам детей и подростков разных возрастов для организации питания в общеобразовательных учреждениях, в том числе: - для школ; - оздоровительных центров при школах; - школ-интернатов; - детских домов; - городских летних оздоровительных учреждениях при школах; - лагерей труда и отдыха; - загородных оздоровительных учреждений. | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центр лечебного и профилактического питания; Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласованию) |  |
| 3.3. | Своевременная подготовка столовых образовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с требованиями санитарно- эпидемиологического законодательства | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 3.4. | Организация целевых проверок по вопросам организации школьного питания в соответствии с действующими нормативными документами | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка, Управление здравоохранения Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 3.5. | Обеспечение соблюдения в школьных пищеблоках 24-дневного перспективного меню с выходом готовых блюд в соответствии с физиологическими нормами питания | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ; Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 3.6. | Совершенствование системы ведомственного контроля за организацией школьного питания в образовательных учреждениях | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 3.7. | Организация щадящего питания обучающихся с включением диетических блюд и максимальным сохранением пищевой ценности и качества производимых блюд за счет применения современных технологий приготовления и современного технологического оборудования. | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление потребительского рынка, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ; Управление Роспотребнадзора по РБ |  |
| 3.8. | Использование при производстве готовых блюд и кулинарных изделий для питания детей и подростков экологически чистой продукции: - с повышенной пищевой и биологической ценностью, обогащенной незаменимыми микронутриентами; - с подтвержденными экологическими характеристиками; - не содержащей генномодифицированных компонентов - йодированной солью, продуктами, обогащенными железом. | 2009-2011 | Текущее финансирование по статьям: 226 «Прочие работы и услуги», 340-02 «Продукты питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центр лечебного и профилактического питания; МУП «Центр детского и школьного питания, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 3.9. | В целях профилактики полигиповитаминозов у детей и подростков проводить витаминизацию блюд, организацию витаминных столов и профилактику авитаминозов витаминными препаратами. | 2009-2011 | Текущее финансирование по статьям: 226 «Прочие работы и услуги», 340-02 «Продукты питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка, Управление здравоохранения Администрации ГО г. Уфа РБ | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| - Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Координация обучения и повышения квалификации кадров через высшие и средние специальные учебные заведения на базе: Уфимского института Московского университета коммерции, Уфимской государственной академии экономики и сервиса, Уфимского торгово-экономического колледжа, Уфимского высшего профессионального училища № 136, Учебно-курсового комбината общественного питания Республики Башкортостан | 2009-2011 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; МУП «Центр детского и школьного питания» | Собственные средства предприятий |
| 4.2. | Организация и проведение обучения инженеров-технологов и персонала школьных столовых по вопросам, связанным с производством и использованием продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами. | 2009-2011 | Текущее финансирование по статье 226 «Прочие работы и услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; Центр лечебного и профилактического питания; МУП «Центр детского и школьного питания» | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 4.3. | Проведение информационно-практических семинаров с показом мастер-классов для работников предприятий школьного питания | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ; МУП «Центр детского и школьного питания |  |
| - Совершенствование системы управления организацией школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание Координационного Совета по организации школьного питания в г. Уфе | 2009 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка, Управление здравоохранения Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 5.2. | Проведение совещаний по проблеме организации школьного питания и мерах по взаимодействию структур его обеспечивающих | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласованию); Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 5.3. | Проведение мониторинга школьного питания по следующим вопросам: | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительского рынка Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
|  | - об охвате учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием; | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о состоянии сети школьных пищеблоков, способах организации школьного питания; | 2009-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - об обеспечении пищеблоков мебелью и оборудованием | 2009-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Разработка программы повышения квалификации управленческого персонала, обеспечивающего контроль за организацией школьного питания | 2009 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 5.5. | Создание страниц школьных сайтов, освещающих проблемы школьного питания | 2009 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители общеобразовательных учреждений; Информационно-аналитический отдел Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| - Формирование конкурсной системы выявления лидеров организации школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование размещения муниципального заказа на поставку продовольствия, оказание услуг по организации школьного питания для нужд дошкольных и школьных образовательных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и настоящей программой | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения, Управление потребительского рынка, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 6.2. | Организация конкурсов профессионального мастерства по выявлению лидеров в организации школьного питания | 2009, 2011 | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Управление потребительского рынка, Управление образования, Управление здравоохранения Администрации ГО г. Уфа РБ | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
|  | Итого: |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| - Формирование культуры школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и внедрение учебно-просветительской программы формирования у учащихся знаний о принципах здорового питания для преподавания в рамках естественно-научных дисциплин. | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ; Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 7.2. | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания школьников в общеобразовательных учреждениях г.Уфы | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ |  |
| 7.3. | В целях пропаганды правильного питания использование профессиональной наглядной рекламы в столовых образовательных учреждений. | 2009-2011 | - | 0,5 |  |  |  | - |  |  | 0,5 |  |  | Управление здравоохранения, Управление образования, Управление потребительского рынка, Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО г. Уфа РБ; | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 7.4. | Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся о важности рационального сбалансированного питания для детского организма | 2009-2011 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ, Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 7.5. | Обучение работников общеобразовательных учреждений для проведения разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся и обучающихся о важности рационального сбалансированного питания для детского организма: общеобразовательные учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2009-2011 | Текущее финансирова-ние |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  | Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ, Руководители общеобразовательных учреждений | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
|  | Итого |  | - |  | 0,5 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 150,1 |  | 137,3 |  |  |  | 92,2 |  |  |  | 379,6 |  |  |
|  | В том числе: Бюджет РБ Бюджет ГО г. Уфа РБ Собственные средства предприятий |  | 18,1 131,4 0,6 |  | 8,9 127,7 0,7 |  |  |  | 11,5 80 0,7 |  |  |  | 38,5 339,1 2,0 |  |  |

».